## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ACTUALIZADO SEGÚN CONTRATO MODIFICATORIO N°5 - 2022
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
TIPO | CODIGO | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND. | SIMBOLO | PRECIO UNITARIO (Bs) | CONTRATO ORIGINAL |  | CONTRATO MODIFICATORIO N°2 |  | CONTRATO MODIFICATORIO Nº3 |  | CONTRATO MODIFICATORIO Nº4 |  | ORDEN DE CAMBIO Nº1 |  | ORDEN DE CAMBIO Nº2 |  | CONTRATO MODIFICATORIO Nº5 |  | INCREMENTO O DECREMENTO |  |  | OBSERVACIONES
[7 empty] | CANTIDAD | MONTO | CANTIDAD | MONTO | CANTIDAD | MONTO | CANTIDAD | MONTO | CANTIDAD | MONTO | CANTIDAD | MONTO | CANTIDAD | MONTO | CANTIDAD | MONTO | PORCENTAJE
[8 empty] | BS.- |  | BS.- |  | BS.- |  | BS.- |  | BS.- |  | BS.- |  | BS.- |  | BS.- | [%]
G | 1 | 1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  |  | 512540.75 |  | 512540.75 |  | 712817.99 |  | 712817.99 |  | 731310.77 |  | 731310.77 |  | 731310.77 |  | 0 | 0%
I | 1.1 | 1 | DESBROCE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA | HAS | HAS | 5442.14 | 94.18 | 512540.75 | 94.18 | 512540.75 | 94.18 | 512540.75 | 94.18 | 512540.75 | 94.18 | 512540.75 | 94.18 | 512540.75 | 94.18 | 512540.75 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
I | 1.2 | 1a | EXCAVACIÓN COMÚN | M3 | M3 | 28.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.88 | 16885.81 | 583.88 | 16885.81 | 583.88 | 16885.81 | 583.88 | 16885.81 | 583.88 | 16885.81 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
I | 1.3 | 1b | TERRAPLÉN CON MATERIAL DE PRÉSTAMO | M3 | M3 | 49.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2284.02 | 114063.96 | 2284.02 | 114063.96 | 2654.32 | 132556.74 | 2654.32 | 132556.74 | 2654.32 | 132556.74 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
I | 1.4 | 1c | TRANSPORTE DE MATERIAL ; DMT=12.70 km | M3-KM | M3-KM | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25488.04 | 69327.47 | 25488.04 | 69327.47 | 25488.04 | 69327.47 | 25488.04 | 69327.47 | 25488.04 | 69327.47 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
G | 2 | 2 | PAVIMENTACIÓN |  |  |  |  | 57368959.56 |  | 57368959.56 |  | 54945671.98 |  | 54945671.98 |  | 54999304.82 |  | 54999304.82 |  | 54999304.82 |  | 0 | 0%
I | 2.1 | 2 | IMPRIMACIÓN BITUMINOSA CALZADA Y BERMA -EJECUCIÓN | M2 | M2 | 1.46 | 266002 | 388362.92 | 266002 | 388362.92 | 266002 | 388362.92 | 266002 | 388362.92 | 266002 | 388362.92 | 266002 | 388362.92 | 266002 | 388362.92 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
I | 2.2 | 3 | RECONFORMACIÓN DE CAPA BASE - CALZADA (E=20 CM) | M3 | M3 | 96.9 | 34368.4 | 3330297.96 | 34368.4 | 3330297.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
I | 2.3 | 4 | RECONFORMACIÓN DE CAPA BASE - BERMAS (E=20 CM) | M3 | M3 | 96.9 | 18832 | 1824820.8 | 18832 | 1824820.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
I | 2.4 | 5 | TRANSPORTE DE CAPA BASE REMOVIDA DMT 12.70 KM | M3-KM | M3-KM | 3.74 | 439169.3 | 1642493.18 | 439169.3 | 1642493.18 | 439169.3 | 1642493.18 | 439169.3 | 1642493.18 | 439169.3 | 1642493.18 | 439169.3 | 1642493.18 | 439169.3 | 1642493.18 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
I | 2.5 | 6 | REPOSICIÓN DE CAPA BASE GRANULAR (CALZADA Y BERMAS) | M3 | M3 | 191.25 | 41713.95 | 7977792.94 | 41713.95 | 7977792.94 | 53551.3 | 10241686.13 | 53551.3 | 10241686.13 | 53551.3 | 10241686.13 | 53551.3 | 10241686.13 | 53551.3 | 10241686.13 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
I | 2.6 | 7 | CONCRETO ASFALTICO CON POLÍMEROS CALZADA - EJECUCIÓN | M3 | M3 | 594.05 | 17411.04 | 10343028.31 | 17411.04 | 10343028.31 | 13021.47 | 7735404.25 | 13021.47 | 7735404.25 | 13021.47 | 7735404.25 | 13021.47 | 7735404.25 | 13021.47 | 7735404.25 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
I | 2.7 | 8 | SUMINISTRO DE ASF. DILUIDO/EMULSIÓN P/IMPRIMACIÓN | LTS | LTS | 12.04 | 399003 | 4803996.12 | 399003 | 4803996.12 | 399003 | 4803996.12 | 399003 | 4803996.12 | 399003 | 4803996.12 | 399003 | 4803996.12 | 399003 | 4803996.12 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
I | 2.8 | 9 | SUMINISTRO DE CEMENTO ASFALTICO MODIFICADO C/ POLÍMEROS P/CALZADA | TON | TON | 9167.46 | 2437.55 | 22346142.12 | 2437.55 | 22346142.12 | 1920.67 | 17607665.4 | 1920.67 | 17607665.4 | 1920.67 | 17607665.4 | 1920.67 | 17607665.4 | 1920.67 | 17607665.4 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
I | 2.9 | 10 | TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CARPETA ASFÁLTICA | M3-KM | M3-KM | 2.72 | 510143.47 | 1387590.24 | 510143.47 | 1387590.24 | 381529.09 | 1037759.12 | 381529.09 | 1037759.12 | 381529.09 | 1037759.12 | 381529.09 | 1037759.12 | 381529.09 | 1037759.12 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
I | 2.10 | 11 | TRANSPORTE DE CAPA BASE (PUESTO UNO) DMT=29.30 KM | M3-KM | M3-KM | 2.72 | 1222218.74 | 3324434.97 | 1222218.74 | 3324434.97 | 1569052.76 | 4267823.51 | 1569052.76 | 4267823.51 | 1569052.76 | 4267823.51 | 1569052.76 | 4267823.51 | 1569052.76 | 4267823.51 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
I | 2.11 | 11a | REMOCIÓN DE MATERIAL DE CAPA BASE (e.= 20 cm) | M3 | M3 | 13.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50718 | 707008.92 | 50718 | 707008.92 | 50718 | 707008.92 | 50718 | 707008.92 | 50718 | 707008.92 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
I | 2.12 | 11b | REMOCIÓN DE MATERIAL DE CAPA SUBBASE (e.= 25 cm) | M3 | M3 | 13.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5984 | 83416.96 | 5984 | 83416.96 | 5984 | 83416.96 | 5984 | 83416.96 | 5984 | 83416.96 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
I | 2.13 | 11c | REPOSICIÓN DE CAPA SUB-BASE CON MATERIAL PROCESADO (CALZADA Y BERMAS) | M3 | M3 | 127.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7047.74 | 900701.17 | 7047.74 | 900701.17 | 7047.74 | 900701.17 | 7047.74 | 900701.17 | 7047.74 | 900701.17 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
I | 2.14 | 11d | RECONFORMACIÓN DE CAPA SUB-BASE | M3 | M3 | 83.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63040 | 5282752 | 63040 | 5282752 | 63680.01 | 5336384.84 | 63680.01 | 5336384.84 | 63680.01 | 5336384.84 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
I | 2.15 | 11e | TRANSPORTE DE CAPA SUB-BASE REMOVIDA HASTA 16,00 KM | M3-KM | M3-KM | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32761.17 | 122526.78 | 32761.17 | 122526.78 | 32761.17 | 122526.78 | 32761.17 | 122526.78 | 32761.17 | 122526.78 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
I | 2.16 | 11f | TRANSPORTE DE CAPA SUB-BASE PROCESADA HASTA 16,00 KM | M3-KM | M3-KM | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45616 | 124075.52 | 45616 | 124075.52 | 45616 | 124075.52 | 45616 | 124075.52 | 45616 | 124075.52 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
G | 3 | 3 | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO |  |  |  |  | 18406118.69 |  | 18406118.69 |  | 18406118.69 |  | 18406118.69 |  | 18406118.69 |  | 18406118.69 |  | 18406118.69 |  | 0 | 0%
I | 3.1 | 12 | SELLO DE FISURAS Y GRIETAS | ML | ML | 18.4 | 61360 | 1129024 | 61360 | 1129024 | 61360 | 1129024 | 61360 | 1129024 | 61360 | 1129024 | 61360 | 1129024 | 61360 | 1129024 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
I | 3.2 | 13 | BACHEO SUPERFICIAL (E=5 CM) | M2 | M2 | 129.19 | 9907 | 1279885.33 | 9907 | 1279885.33 | 9907 | 1279885.33 | 9907 | 1279885.33 | 9907 | 1279885.33 | 9907 | 1279885.33 | 9907 | 1279885.33 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
I | 3.3 | 14 | SUMINISTRO DE CEMENTO ASFALTICO CONVENCIONAL P/SELLO DE GRIETAS | TON | TON | 8520.98 | 6.14 | 52318.82 | 6.14 | 52318.82 | 6.14 | 52318.82 | 6.14 | 52318.82 | 6.14 | 52318.82 | 6.14 | 52318.82 | 6.14 | 52318.82 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
I | 3.4 | 15 | SUMINISTRO DE CEMENTO ASFALTICO CONVENCIONAL P/BACHEOS | TON | TON | 8520.98 | 69.35 | 590929.96 | 69.35 | 590929.96 | 69.35 | 590929.96 | 69.35 | 590929.96 | 69.35 | 590929.96 | 69.35 | 590929.96 | 69.35 | 590929.96 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
I | 3.5 | 16 | SELLO DOBLE SLURRY ESPESOR 12 MM | M2 | M2 | 65.07 | 180894 | 11770772.58 | 180894 | 11770772.58 | 180894 | 11770772.58 | 180894 | 11770772.58 | 180894 | 11770772.58 | 180894 | 11770772.58 | 180894 | 11770772.58 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
I | 3.6 | 17 | SELLO SLURRY ESPESOR 6 MM (BERMAS) | M2 | M2 | 36.15 | 99120 | 3583188 | 99120 | 3583188 | 99120 | 3583188 | 99120 | 3583188 | 99120 | 3583188 | 99120 | 3583188 | 99120 | 3583188 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
G | 4 | 4 | OBRAS DE DRENAJE |  |  |  |  | 16778276.03 |  | 16778276.03 |  | 17234447.4 |  | 17234447.4 |  | 17670447.39 |  | 17670447.39 |  | 17670447.39 |  | 0 | 0%
I | 4.1 | 18 | DESBROCE Y DESTRONQUE | HAS | HAS | 5170.03 | 5 | 25850.15 | 5 | 25850.15 | 5 | 25850.15 | 5 | 25850.15 | 5 | 25850.15 | 5 | 25850.15 | 5 | 25850.15 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
I | 4.2 | 19 | EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS MENORES Y ALCANTARILLAS | M3 | M3 | 34.61 | 15078 | 521849.58 | 15078 | 521849.58 | 15078 | 521849.58 | 15078 | 521849.58 | 15078 | 521849.58 | 15078 | 521849.58 | 15078 | 521849.58 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
I | 4.3 | 20 | RELLENO ESTRUCTURAL | M3 | M3 | 72.51 | 4958 | 359504.58 | 4958 | 359504.58 | 4958 | 359504.58 | 4958 | 359504.58 | 4958 | 359504.58 | 4958 | 359504.58 | 4958 | 359504.58 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
I | 4.4 | 21 | HORMIGÓN SIMPLE TIPO "A" PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR (FCK=210 KG/CM2) | M3 | M3 | 2112.84 | 1786 | 3773532.24 | 1786 | 3773532.24 | 1786 | 3773532.24 | 1786 | 3773532.24 | 1786 | 3773532.24 | 1786 | 3773532.24 | 1786 | 3773532.24 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
I | 4.5 | 22 | ACERO ESTRUCTURAL (FY=4200 KG/M2) | KG | KG | 17.21 | 224933 | 3871096.93 | 224933 | 3871096.93 | 224933 | 3871096.93 | 224933 | 3871096.93 | 224933 | 3871096.93 | 224933 | 3871096.93 | 224933 | 3871096.93 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
I | 4.6 | 23 | HORMIGÓN SIMPLE TIPO "B" PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR (FCK=180 KG/CM2) | M3 | M3 | 1634.17 | 20 | 32683.4 | 20 | 32683.4 | 20 | 32683.4 | 20 | 32683.4 | 177.29 | 289722 | 177.29 | 289722 | 177.29 | 289722 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
I | 4.7 | 24 | HORMIGÓN CICLÓPEO PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR | M3 | M3 | 1729.01 | 116 | 200565.16 | 116 | 200565.16 | 116 | 200565.16 | 116 | 200565.16 | 190.06 | 328615.13 | 190.06 | 328615.13 | 190.06 | 328615.13 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
I | 4.8 | 25 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN TUBERÍA DE H°A° D=1000 MM | ML | ML | 2244.69 | 63 | 141415.47 | 63 | 141415.47 | 63 | 141415.47 | 63 | 141415.47 | 63 | 141415.47 | 63 | 141415.47 | 63 | 141415.47 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
I | 4.9 | 26 | HORMIGÓN SIMPLE TIPO "E" PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR (FCK=110 KG/CM2) | M3 | M3 | 1393.68 | 52 | 72471.36 | 52 | 72471.36 | 170.39 | 237469.14 | 170.39 | 237469.14 | 170.39 | 237469.14 | 170.39 | 237469.14 | 170.39 | 237469.14 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
I | 4.10 | 27 | CUNETA LATERAL DE CORTE, REVESTIDA DE H°S° TIPO "C" (FCK=160 KG/CM2) | M3 | M3 | 1483.78 | 959 | 1422945.02 | 959 | 1422945.02 | 959 | 1422945.02 | 959 | 1422945.02 | 959 | 1422945.02 | 959 | 1422945.02 | 959 | 1422945.02 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
I | 4.11 | 28 | CUNETA DE PIE DE TERRAPLÉN H°S° TIPO "C" (FCK=160 KG/CM2) | M3 | M3 | 1483.78 | 1578 | 2341404.84 | 1578 | 2341404.84 | 1578 | 2341404.84 | 1578 | 2341404.84 | 1578 | 2341404.84 | 1578 | 2341404.84 | 1578 | 2341404.84 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
I | 4.12 | 29 | CUNETA EN BANQUINA EN CORTE Y TERRAPLÉN H°S° TIPO "C" (FCK=160 KG/CM2) | M3 | M3 | 1483.78 | 182 | 270047.96 | 182 | 270047.96 | 182 | 270047.96 | 182 | 270047.96 | 182 | 270047.96 | 182 | 270047.96 | 182 | 270047.96 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
I | 4.13 | 30 | ZANJAS DE CORONAMIENTO DE H°S° TIPO "C" MENOR (FCK=160 KG/CM2) | M3 | M3 | 1483.78 | 324 | 480744.72 | 324 | 480744.72 | 324 | 480744.72 | 324 | 480744.72 | 324 | 480744.72 | 324 | 480744.72 | 324 | 480744.72 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
I | 4.14 | 31 | CORDÓN CUNETA H°S° TIPO C (FCK=160 KG/CM2) | M3 | M3 | 1483.78 | 915 | 1357658.7 | 915 | 1357658.7 | 915 | 1357658.7 | 915 | 1357658.7 | 915 | 1357658.7 | 915 | 1357658.7 | 915 | 1357658.7 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
I | 4.15 | 32 | CUNETAS FALTANTES H°S° TIPO "C" (FCK=160 KG/CM2) | M3 | M3 | 1483.78 | 173 | 256693.94 | 173 | 256693.94 | 173 | 256693.94 | 173 | 256693.94 | 173 | 256693.94 | 173 | 256693.94 | 173 | 256693.94 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
I | 4.16 | 33 | SUBDREN LONGITUDINAL, INCLUYE EXCAVACIÓN | ML | ML | 298.16 | 1320 | 393571.2 | 1320 | 393571.2 | 1320 | 393571.2 | 1320 | 393571.2 | 1320 | 393571.2 | 1320 | 393571.2 | 1320 | 393571.2 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
I | 4.17 | 34 | PROVISIÓN Y COLOCADO DE ALCANTARILLA ARMCO GALVANIZADA D=1.0 M E= 2 MM. | ML | ML | 1943.4 | 14 | 27207.6 | 14 | 27207.6 | 14 | 27207.6 | 14 | 27207.6 | 14 | 27207.6 | 14 | 27207.6 | 14 | 27207.6 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
I | 4.18 | 35 | EXCAVACIÓN DE ENCAUCES Y CANALIZACIONES | M3 | M3 | 34.61 | 8800 | 304568 | 8800 | 304568 | 8800 | 304568 | 8800 | 304568 | 8800 | 304568 | 8800 | 304568 | 8800 | 304568 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
I | 4.19 | 36 | ESCOLLERADO CON PIEDRA ACOMODADA (E=0.20 M) | M2 | M2 | 106.62 | 1200 | 127944 | 1200 | 127944 | 1200 | 127944 | 1200 | 127944 | 1200 | 127944 | 1200 | 127944 | 1200 | 127944 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
I | 4.20 | 37 | GAVIONES TIPO CAJÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS | M3 | M3 | 761.21 | 44 | 33493.24 | 44 | 33493.24 | 44 | 33493.24 | 44 | 33493.24 | 63 | 47956.23 | 63 | 47956.23 | 63 | 47956.23 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
I | 4.21 | 38 | GAVIONES TIPO COLCHÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS 6X2X3 | M3 | M3 | 941.82 | 8 | 7534.56 | 8 | 7534.56 | 8 | 7534.56 | 8 | 7534.56 | 46.7 | 43982.99 | 46.7 | 43982.99 | 46.7 | 43982.99 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
I | 4.22 | 39 | CAPA DRENANTE | M3 | M3 | 110.15 | 4 | 440.6 | 4 | 440.6 | 4 | 440.6 | 4 | 440.6 | 4 | 440.6 | 4 | 440.6 | 4 | 440.6 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
I | 4.23 | 40 | ZAMPEADO DE PIEDRA C/MORTERO CEMENTO (E=0.30 M) | M2 | M2 | 107.87 | 4 | 431.48 | 4 | 431.48 | 226.87 | 24472.47 | 226.87 | 24472.47 | 226.87 | 24472.47 | 226.87 | 24472.47 | 226.87 | 24472.47 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
I | 4.24 | 41 | ESCOLLERADO CON PIEDRA ACOMODADA (E=0.20 M) | M2 | M2 | 127.01 | 132 | 16765.32 | 132 | 16765.32 | 132 | 16765.32 | 132 | 16765.32 | 132 | 16765.32 | 132 | 16765.32 | 132 | 16765.32 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
I | 4.25 | 42 | ESCOLLERADO CON PIEDRA ACOMODADA (E=0.60 M) | M2 | M2 | 174.55 | 27 | 4712.85 | 27 | 4712.85 | 27 | 4712.85 | 27 | 4712.85 | 27 | 4712.85 | 27 | 4712.85 | 27 | 4712.85 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
I | 4.26 | 43 | RELLENO Y COMPACTADO PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR | M3 | M3 | 72.51 | 66 | 4785.66 | 66 | 4785.66 | 66 | 4785.66 | 66 | 4785.66 | 66 | 4785.66 | 66 | 4785.66 | 66 | 4785.66 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
I | 4.27 | 44 | PROTECCIÓN DE TALUDES CON GEOMEMBRANA | M2 | M2 | 33.59 | 4400 | 147796 | 4400 | 147796 | 4400 | 147796 | 4400 | 147796 | 4400 | 147796 | 4400 | 147796 | 4400 | 147796 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
I | 4.28 | 45 | GEOTEXTIL 200 | M2 | M2 | 33.82 | 6072 | 205355.04 | 6072 | 205355.04 | 6072 | 205355.04 | 6072 | 205355.04 | 6072 | 205355.04 | 6072 | 205355.04 | 6072 | 205355.04 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
I | 4.29 | 46 | GEOTEXTIL 150 | M2 | M2 | 18.82 | 2200 | 41404 | 2200 | 41404 | 2200 | 41404 | 2200 | 41404 | 2200 | 41404 | 2200 | 41404 | 2200 | 41404 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
I | 4.30 | 47 | CONFORMACIÓN DE SUELO CEMENTO | M3 | M3 | 85.23 | 44 | 3750.12 | 44 | 3750.12 | 44 | 3750.12 | 44 | 3750.12 | 44 | 3750.12 | 44 | 3750.12 | 44 | 3750.12 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
I | 4.31 | 48 | TUBOS DE DRENAJE PVC D=4" | ML | ML | 130.9 | 55 | 7199.5 | 55 | 7199.5 | 55 | 7199.5 | 55 | 7199.5 | 55 | 7199.5 | 55 | 7199.5 | 55 | 7199.5 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
I | 4.32 | 49 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN SIMPLE | M3 | M3 | 104.01 | 66 | 6864.66 | 66 | 6864.66 | 66 | 6864.66 | 66 | 6864.66 | 66 | 6864.66 | 66 | 6864.66 | 66 | 6864.66 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
I | 4.33 | 50 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO | M3 | M3 | 286.33 | 11 | 3149.63 | 11 | 3149.63 | 11 | 3149.63 | 11 | 3149.63 | 11 | 3149.63 | 11 | 3149.63 | 11 | 3149.63 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
I | 4.34 | 51 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN CICLÓPEO | M3 | M3 | 120.83 | 11 | 1329.13 | 11 | 1329.13 | 11 | 1329.13 | 11 | 1329.13 | 11 | 1329.13 | 11 | 1329.13 | 11 | 1329.13 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
I | 4.35 | 52 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA | M3 | M3 | 104.01 | 11 | 1144.11 | 11 | 1144.11 | 11 | 1144.11 | 11 | 1144.11 | 11 | 1144.11 | 11 | 1144.11 | 11 | 1144.11 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
I | 4.36 | 53 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE ZAMPEADO DE PIEDRA | M3 | M3 | 104.01 | 11 | 1144.11 | 11 | 1144.11 | 11 | 1144.11 | 11 | 1144.11 | 11 | 1144.11 | 11 | 1144.11 | 11 | 1144.11 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
I | 4.37 | 54 | REMOCIÓN DE PAVIMENTO | M2 | M2 | 7.53 | 1600 | 12048 | 1600 | 12048 | 1600 | 12048 | 1600 | 12048 | 1600 | 12048 | 1600 | 12048 | 1600 | 12048 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
I | 4.38 | 55 | REMOCIÓN DE ALCANTARILLA ARMCO GALVANIZADA D=1.0 E=2MM | ML | ML | 104.01 | 17 | 1768.17 | 17 | 1768.17 | 17 | 1768.17 | 17 | 1768.17 | 17 | 1768.17 | 17 | 1768.17 | 17 | 1768.17 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
I | 4.39 | 56 | SELLADO DE JUNTAS Y GRIETAS CON MATERIAL BITUMINOSO E=15 MM | ML | ML | 26.74 | 8250 | 220605 | 8250 | 220605 | 8250 | 220605 | 8250 | 220605 | 8250 | 220605 | 8250 | 220605 | 8250 | 220605 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
I | 4.40 | 57 | RETIRO DE ESCOMBROS SOBREACARREO PARA D>300 M | M3-KM | M3-KM | 2.72 | 27500 | 74800 | 27500 | 74800 | 27500 | 74800 | 27500 | 74800 | 27500 | 74800 | 27500 | 74800 | 27500 | 74800 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
I | 4.41 | 57a | LIMPIEZA DE ESCOMBROS EN CUNETAS, ZANJAS EXISTENTES | ML | ML | 19.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13370 | 267132.6 | 13370 | 267132.6 | 13370 | 267132.6 | 13370 | 267132.6 | 13370 | 267132.6 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
G | 5 | 5 | SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL |  |  |  |  | 12064327.41 |  | 12064327.41 |  | 12064327.41 |  | 12064327.41 |  | 12064327.41 |  | 12064327.41 |  | 12064327.41 | 0 | 0 | 0%
I | 5.1 | 58 | DEFENSAS LATERALES METÁLICAS, INCLUYE TERMINALES | ML | ML | 659.99 | 14232 | 9392977.68 | 14232 | 9392977.68 | 14232 | 9392977.68 | 14232 | 9392977.68 | 14232 | 9392977.68 | 14232 | 9392977.68 | 14232 | 9392977.68 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
I | 5.2 | 59 | PINTADO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA 0.12 M DE ANCHO | ML | ML | 8.27 | 31500 | 260505 | 31500 | 260505 | 31500 | 260505 | 31500 | 260505 | 31500 | 260505 | 31500 | 260505 | 31500 | 260505 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
I | 5.3 | 60 | PINTADO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA 0.15 M DE ANCHO | ML | ML | 10.4 | 90000 | 936000 | 90000 | 936000 | 90000 | 936000 | 90000 | 936000 | 90000 | 936000 | 90000 | 936000 | 90000 | 936000 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
I | 5.4 | 61 | SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL CON SÍMBOLOS Y LETRAS | M2 | M2 | 72.15 | 250 | 18037.5 | 250 | 18037.5 | 250 | 18037.5 | 250 | 18037.5 | 250 | 18037.5 | 250 | 18037.5 | 250 | 18037.5 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
I | 5.5 | 62 | SEÑAL PREVENTIVA CUADRANGULAR (0.6 X 0.6 M) | UND | UND | 1283.31 | 180 | 230995.8 | 180 | 230995.8 | 180 | 230995.8 | 180 | 230995.8 | 180 | 230995.8 | 180 | 230995.8 | 180 | 230995.8 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
I | 5.6 | 63 | SEÑAL REGLAMENTARIA OCTOGONAL "PARE" 0.6 M DE ALTURA | UND | UND | 1283.31 | 30 | 38499.3 | 30 | 38499.3 | 30 | 38499.3 | 30 | 38499.3 | 30 | 38499.3 | 30 | 38499.3 | 30 | 38499.3 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
I | 5.7 | 64 | SEÑAL REGLAMENTARIA TRIANGULAR "CEDA" 1.20 M DE LADO | UND | UND | 1839.02 | 30 | 55170.6 | 30 | 55170.6 | 30 | 55170.6 | 30 | 55170.6 | 30 | 55170.6 | 30 | 55170.6 | 30 | 55170.6 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
I | 5.8 | 65 | SEÑAL REGLAMENTARIA (0.60 X 0.90 M) | UND | UND | 1542.64 | 65 | 100271.6 | 65 | 100271.6 | 65 | 100271.6 | 65 | 100271.6 | 65 | 100271.6 | 65 | 100271.6 | 65 | 100271.6 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
I | 5.9 | 66 | SEÑAL INFORMATIVA DE DESTINO 2.20 X 1.10M | UND | UND | 4225.39 | 2 | 8450.78 | 2 | 8450.78 | 2 | 8450.78 | 2 | 8450.78 | 2 | 8450.78 | 2 | 8450.78 | 2 | 8450.78 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
I | 5.10 | 67 | SEÑAL INFORMATIVA DE DESTINO 2.20 X 0.60M | UND | UND | 3521.48 | 6 | 21128.88 | 6 | 21128.88 | 6 | 21128.88 | 6 | 21128.88 | 6 | 21128.88 | 6 | 21128.88 | 6 | 21128.88 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
I | 5.11 | 68 | SEÑAL INFORMATIVA DE DESTINO 2.40 X 1.10M | UND | UND | 5040.44 | 4 | 20161.76 | 4 | 20161.76 | 4 | 20161.76 | 4 | 20161.76 | 4 | 20161.76 | 4 | 20161.76 | 4 | 20161.76 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
I | 5.12 | 69 | SEÑAL INFORMATIVA DE DESTINO 2.80 X 1.10M | UND | UND | 5892.53 | 1 | 5892.53 | 1 | 5892.53 | 1 | 5892.53 | 1 | 5892.53 | 1 | 5892.53 | 1 | 5892.53 | 1 | 5892.53 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
I | 5.13 | 70 | SEÑAL INFORMATIVA DE DESTINO 1.60X1.10M | UND | UND | 5216.41 | 8 | 41731.28 | 8 | 41731.28 | 8 | 41731.28 | 8 | 41731.28 | 8 | 41731.28 | 8 | 41731.28 | 8 | 41731.28 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
I | 5.14 | 71 | SEÑAL INFORMATIVA DE SERVICIO (0.50X0.50 M) | UND | UND | 2141.45 | 22 | 47111.9 | 22 | 47111.9 | 22 | 47111.9 | 22 | 47111.9 | 22 | 47111.9 | 22 | 47111.9 | 22 | 47111.9 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
I | 5.15 | 72 | TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCIONALES | UND | UND | 52.22 | 16875 | 881212.5 | 16875 | 881212.5 | 16875 | 881212.5 | 16875 | 881212.5 | 16875 | 881212.5 | 16875 | 881212.5 | 16875 | 881212.5 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
I | 5.16 | 73 | REMOCIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL | PZA | PZA | 56.7 | 109 | 6180.3 | 109 | 6180.3 | 109 | 6180.3 | 109 | 6180.3 | 109 | 6180.3 | 109 | 6180.3 | 109 | 6180.3 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
G | 6 | 6 | MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL |  |  |  |  | 1018905.14 |  | 1018905.14 |  | 1018905.14 |  | 1018905.14 |  | 1018905.14 |  | 1018905.14 |  | 1018905.14 |  | 0 | 0%
I | 6.1 | 74 | MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL | GLB | GLB | 1018905.14 | 1 | 1018905.14 | 1 | 1018905.14 | 1 | 1018905.14 | 1 | 1018905.14 | 1 | 1018905.14 | 1 | 1018905.14 | 1 | 1018905.14 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
G | 7 | 7 | SERVICIOS PARA EL INGENIERO |  |  |  |  | 2248712.06 |  | 2248712.06 |  | 2248712.06 |  | 2248712.06 |  | 1740586.45 |  | 1740586.45 |  | 1740586.45 |  | 0 | 0%
I | 7.1 | 75 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | H*D | H*D | 49.55 | 11316.9 | 560752.4 | 11316.9 | 560752.4 | 11316.9 | 560752.4 | 11316.9 | 560752.4 | 11316.9 | 560752.4 | 11316.9 | 560752.4 | 11316.9 | 560752.4 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
I | 7.2 | 76 | PROVISIÓN DE VAGONETA DOBLE TRACCIÓN | UND | UND | 527727.62 | 1 | 527727.62 | 1 | 527727.62 | 1 | 527727.62 | 1 | 527727.62 | 1 | 527727.62 | 1 | 527727.62 | 1 | 527727.62 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
I | 7.3 | 77 | PROVISIÓN DE CAMIONETA DOBLE TRACCIÓN, CABINA DOBLE | UND | UND | 277857.94 | 2 | 555715.88 | 2 | 555715.88 | 2 | 555715.88 | 2 | 555715.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
I | 7.4 | 78 | MANTENIMIENTO, LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE | V*M | V*M | 1535.17 | 18 | 27633.06 | 18 | 27633.06 | 18 | 27633.06 | 18 | 27633.06 | 49 | 75223.33 | 49 | 75223.33 | 49 | 75223.33 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
I | 7.5 | 79 | ALQUILER DE OFICINAS VIVIENDAS Y OTRAS INSTALACIONES | M2*MES | M2*MES | 15.2 | 33004.02 | 501661.1 | 33004.02 | 501661.1 | 33004.02 | 501661.1 | 33004.02 | 501661.1 | 33004.02 | 501661.1 | 33004.02 | 501661.1 | 33004.02 | 501661.1 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
I | 7.6 | 80 | GRUPO ELECTRÓGENO | UN*DÍA | UN*DÍA | 139.3 | 540 | 75222 | 540 | 75222 | 540 | 75222 | 540 | 75222 | 540 | 75222 | 540 | 75222 | 540 | 75222 | 0 | 0 | 0% | SIN MODIFICACION
|  |  | MONTO TOTAL |  |  |  |  | 108397839.64 |  | 108397839.64 |  | 106631000.67 |  | 106631000.67 |  | 106631000.67 |  | 106631000.67 |  | 106631000.67 |  | 0 | 0%
|  |  | Ing. Iván Danilo Garnica Rocha | [8 empty] | GERENTE DE PROYECTO | [8 empty] | Ing. Eyber López López
|  |  | SUPERINTENDENTE DE OBRA | [8 empty] | ABC - REGIONAL TARIJA | [8 empty] | FISCAL DE OBRA
|  |  | EMPRESA ESTRATÉGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CIVIL (EBC) | [17 empty] | ABC - REGIONAL TARIJA
ancho columna 75
[10 empty] | 15.1775 |  | 14400 | 0
-18604.02
-282781.104